## Sheet1
Plan de divulgación y comunicación científica de la UCC+i del Sincrotrón ALBA
| TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION (WORK DAYS) | TEAM MEMBER | PERCENT COMPLETE | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | Des 2022 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Comunicación de resultados científicos
| Elaboración de noticias científicas | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 261 | Sarah | 100% | [48 empty] | 8 | bar: 2022-07-01 3; 2022-09-01 9; 2022-10-01 15; 2023-01-01 27; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-04-01 39; 2023-06-01 45
| y otros elementos audiovisuales | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 261 | Laia | 80% | [48 empty] | 7 | bar: 2022-08-01 5 to 2022-08-01 6; 2022-10-01 13; 2022-10-01 15; 2022-11-01 19; 2023-01-01 25; 2023-02-01 29; 2023-02-01 31; 2023-03-01 35; 2023-04-01 37; 2023-05-01 41; 2023-06-01 45
|  | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 261 | Ana B. | 60% | [48 empty] | 5 | bar: 2022-08-01 7; 2022-09-01 11; 2022-10-01 15; 2022-11-01 17; 2023-02-01 29; 2023-03-01 33; 2023-04-01 37; 2023-05-01 43; 2023-06-01 45
| Envío a medios de comunicación | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 261 | Sarah | 40% | [48 empty] | 12 | bar: 2022-07-01 3; 2022-08-01 5; 2022-08-01 7; 2022-09-01 11; 2022-10-01 15; 2022-11-01 19; 2023-01-01 25; 2023-02-01 29; 2023-03-01 33; 2023-04-01 37; 2023-05-01 41; 2023-06-01 45
| Análisis de clipping | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 261 | Ana B. | 20% | [48 empty] | 6 | bar: 2022-08-01 8; 2022-10-01 15 to 2022-10-01 16; 2023-01-01 25; 2023-02-01 29; 2023-02-01 32; 2023-04-01 37; 2023-04-01 40; 2023-06-01 45; 2023-06-01 48
2a Temporada Podcast | [54 empty] | 0
| Preparación de guiones | 2022-07-01 | 2022-11-15 | 98 | Sarah | 100% | [48 empty] | 6 | bar: 2022-07-01 1 to 2022-07-01 2; 2022-09-01 9 to 2022-09-01 10; 2022-10-01 15; 2022-11-01 17 to 2022-11-01 18; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Grabación de episodios | 2022-09-23 | 2022-11-30 | 49 | Sarah / Laia | 80% | [48 empty] | 2 | bar: 2022-09-01 12; 2022-10-01 15; 2022-11-01 20; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Promoción de episodios | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 44 | Sarah | 60% | [48 empty] | 2 | bar: 2022-10-01 15; 2022-11-01 17; 2023-01-01 25; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Análisis de audiencia | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 5 | Ana B. | 40% | [48 empty] | 1 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
Programa de visitas guiadas | [54 empty] | 0
| Publicar grupos de visita disponibles | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 261 | Laia | 100% | [48 empty] | 6 | bar: 2022-07-01 1; 2022-09-01 9; 2022-10-01 15; 2022-11-01 17; 2023-01-01 25; 2023-02-01 29; 2023-03-01 33; 2023-04-01 37; 2023-05-01 41; 2023-06-01 45
| Promoción grupos de visita disponibles | 2022-07-01 | 2023-10-01 | 326 | Laia | 80% | [48 empty] | 3 | bar: 2022-07-01 1; 2022-09-01 9; 2022-10-01 15; 2023-01-01 25; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Gestión y asignación de guía | 2022-07-15 | 2023-06-30 | 251 | Laia / Sarah | 60% | [48 empty] | 37 | bar: 2022-07-01 2 to 2022-07-01 4; 2022-09-01 9 to Des 2022 22; 2023-01-01 26 to 2023-04-01 37; 2023-04-01 39 to 2023-06-01 46
| Grabación vídeo 360º eng - cat | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 66 | Ana B. | 40% | [48 empty] | 8 | bar: 2022-07-01 1 to 2022-07-01 4; 2022-09-01 9 to 2022-09-01 12; 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Valoración y encuestas del programa | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 130 | Laia | 10% | [48 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45 to 2023-06-01 48
Misión ALBA 2022-2023 | [54 empty] | 0
| Apertura de Inscripciones | 2022-07-01 | 2022-10-15 | 76 | Laia | 100% | [48 empty] | 1 | bar: 2022-07-01 1; 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Nota de prensa y promoción (publicidad) | 2022-07-01 | 2022-09-10 | 51 | Laia / Sarah | [49 empty] | 2 | bar: 2022-09-01 9; 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-05-01 44 to 2023-06-01 45
| Envío de welcome packs | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 22 | Laia | 80% | [48 empty] | 5 | bar: 2022-10-01 13 to 2022-11-01 17; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Redacción comunicados | 2022-11-01 | 2023-05-30 | 151 | Laia | 60% | [48 empty] | 7 | bar: 2022-10-01 15; 2022-11-01 17; Des 2022 21; 2023-01-01 25; 2023-02-01 29; 2023-03-01 33; 2023-04-01 37; 2023-05-01 41; 2023-06-01 45
| Realización de sorteo tras cada etapa | 2022-11-01 | 2023-05-30 | 151 | Laia | 40% | [48 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 15; 2022-11-01 20; 2023-01-01 28 to 2023-02-01 29; 2023-03-01 36 to 2023-04-01 37; 2023-05-01 44 to 2023-06-01 45
| Sorteo y videoconferencia final | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 14 | Laia | [49 empty] | 1 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Evaluación del proyecto | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22 | Laia / Ana B. | [49 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45 to 2023-06-01 48
ALBA Open Day 2023 | [54 empty] | 0
| Definición del programa del evento | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 20 | Sarah | 100% | [48 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 13 to 2022-10-01 16; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Búsqueda y coordinación de voluntarios | 2022-12-01 | 2023-01-30 | 43 | Ana B. / Sarah | 80% | [48 empty] | 7 | bar: 2022-10-01 15; Des 2022 21 to Des 2022 23; 2023-01-01 25 to 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Apertura de inscripciones | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 10 | Sarah | 60% | [48 empty] | 2 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37 to 2023-04-01 38; 2023-06-01 45
| Diseño de materiales de comunicación | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 21 | Sarah | 40% | [48 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 15; 2023-01-01 25 to 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Promoción del evento | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 10 | Ana B. / Sarah | [49 empty] | 2 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37 to 2023-04-01 38; 2023-06-01 45
| Celebración del evento | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 1 | Sarah | [49 empty] | 1 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-05-01 43; 2023-06-01 45
| Evaluación final | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 23 | Sarah | [49 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-05-01 44 to 2023-06-01 47
Ciencia de colores | [54 empty] | 0
| Promoción a institutos | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 20 | Sarah | 100% | [48 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 13 to 2022-10-01 16; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Realización de talleres en los institutos | 2022-11-01 | 2023-01-30 | 65 | Ana B. / Sarah | 80% | [48 empty] | 8 | bar: 2022-10-01 15; 2022-11-01 17 to 2022-11-01 20; 2023-01-01 25 to 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Evaluación proyectos finales alumnado | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 11 | Sarah | 60% | [48 empty] | 2 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29 to 2023-02-01 30; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Evaluación del proyecto | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 20 | Sarah | 40% | [48 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-03-01 33 to 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
Cuento infantil "Mi oficio ¡la ciencia!" | [54 empty] | 0
| Redactar y revisar texto | 2023-01-07 | 2023-02-01 | 18 | Ana B. | 100% | [48 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 15; 2023-01-01 25 to 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Encargar ilustraciones | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 43 | Sarah | 80% | [48 empty] | 8 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29 to 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Diseño y maquetación del libro | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 21 | Sarah | 60% | [48 empty] | 12 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29 to 2023-04-01 40; 2023-06-01 45
| Ficha pedagógica para escuelas | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 43 | Ana B. | 40% | [48 empty] | 8 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29 to 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Impresión de libros | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 14 | Sarah | [49 empty] | 2 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-05-01 43 to 2023-06-01 45
| Promoción | 2023-06-01 | 2023-06-25 | 17 | Ana B. | [49 empty] | 4 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-05-01 44 to 2023-06-01 47
| Envío a escuelas | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 11 | Sarah | [49 empty] | 2 | bar: 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45; 2023-06-01 47 to 2023-06-01 48
Festival de Literatura y Ciencia | [54 empty] | 0
| Programa del festival | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 45 | Ana B. | 100% | [48 empty] | 5 | bar: 2022-07-01 1 to 2022-07-01 3; 2022-08-01 8 to 2022-09-01 9; 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Diseño de materiales de comunciación | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 66 | Ana B. / Sarah | 80% | [48 empty] | 7 | bar: 2022-07-01 3 to 2022-07-01 4; 2022-08-01 8 to 2022-09-01 12; 2022-10-01 15; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Campaña de publicidad | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 11 | Ana B. | 60% | [48 empty] | 2 | bar: 2022-10-01 15; 2022-11-01 17 to 2022-11-01 18; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
| Evaluación del proyecto | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 14 | Ana B. / Sarah | 40% | [48 empty] | 3 | bar: 2022-10-01 15; Des 2022 21 to Des 2022 23; 2023-02-01 29; 2023-04-01 37; 2023-06-01 45
[7 empty] | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4
[7 empty] | 19 |  |  |  | 7 |  |  |  | 22 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 9 |  |  |  | 28 |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 22